Утверждено ____________

___

Директор МБОУ «Щеколдинская СОШ» Тюлегенова Н.О.

25.08.2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ

«Щеколдинская СОШ» по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2020- и последующие годы

Цель: создание условий (на постоянной основе) для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса. 4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

5. Укрепление материально-технической базы.

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

- Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

| Направление деятельности | Мероприятия | Целевая аудитория | Срок (период) реализации | Ответственный | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно- методическая деятельность | Семинары «Разработка планов работы ШМО по формированию функциональной грамотности обучающихся», «Разработка методических материалов по предметам, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся», «Организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках» | Педагоги, обучающиеся ОО | Сентябрь 2020 | Руководители ШМО | Материалы ШМО |
| Мониторинговые исследования | «Оценка функциональной грамотности» | Педагоги, обучающиеся ОО | Апрель, октябрь (ежегодно) | педагоги ОО | Результаты мониторинга |
| Курсовая подготовка | КПК по теме «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» | Педагоги ОО | 2020 -2021 гг | педагоги ОО | Обучение педагогов ОО |
| Мониторинговые исследования | «Выявление проблем и успешных аспектов педагогической деятельности при использовании технологий развивающего обучения» («Оценка уровня владения педагогами технологией формирования ФГ учащихся») | Педагоги ОО | Апрель, октябрь (ежегодно) | педагоги ОО | Результаты мониторинга |